HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

LAB 2 — DECISION TREE MODELING AND IMPROVEMENT

Dành cho nhóm 4 người • Ưu tiên hoàn thành nhanh, ít phụ thuộc lẫn nhau

| Thành viên A | Kỹ thuật / notebook / kết quả thí nghiệm |
| --- | --- |
| Thành viên B | Dataset + Introduction + Baseline Model |
| Thành viên C | Phân tích cây + Improvement + Comparison |
| Thành viên D | Tích hợp báo cáo + video + kiểm tra & đóng gói |
| Trạng thái khởi đầu | A đã hoàn thành phần kỹ thuật cơ bản; ưu tiên handoff kết quả cho B/C/D |

Tài liệu nội bộ của nhóm — dùng làm “single source of truth” trong suốt dự án

# MỤC LỤC SỬ DỤNG NHANH

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Mục tiêu và các yêu cầu bắt buộc của Lab 2 |
| 2 | Chiến lược hoàn thành nhanh cho nhóm bận |
| 3 | Phân công 4 người và quy tắc handoff |
| 4 | Quy trình tổng thể từ code đến ZIP |
| 5 | Hướng dẫn chi tiết cho thành viên A |
| 6 | Hướng dẫn chi tiết cho thành viên B |
| 7 | Hướng dẫn chi tiết cho thành viên C |
| 8 | Hướng dẫn chi tiết cho thành viên D |
| 9 | Chuẩn kỹ thuật cho thí nghiệm Decision Tree |
| 10 | Cách phân tích cây và giải thích kết quả |
| 11 | Khung báo cáo bắt buộc và nội dung từng mục |
| 12 | Khung video thuyết trình |
| 13 | Quy tắc làm việc bất đồng bộ khi mọi người bận |
| 14 | Cấu trúc thư mục, tên file và version |
| 15 | Các lỗi thường gặp và cách tránh |
| 16 | Checklist nghiệm thu cuối cùng |
| Phụ lục A | Mẫu bảng kết quả và mẫu câu diễn giải |
| Phụ lục B | Mẫu tin nhắn handoff giữa các thành viên |

Cách dùng tài liệu — Không cần đọc tuần tự. A tập trung Mục 5 và 9; B đọc Mục 6 và 11; C đọc Mục 7, 9, 10 và 11; D đọc Mục 8, 12, 14 và 16. Mỗi thành viên phải hoàn thành “đầu ra bàn giao” của mình trước khi coi là xong.

# 1. MỤC TIÊU VÀ CÁC YÊU CẦU BẮT BUỘC CỦA LAB 2

Theo đề Lab 2, nhóm phải chọn một dataset cho bài toán dự đoán/phân loại, xây dựng Decision Tree, huấn luyện và đánh giá mô hình, phân tích cây, sau đó đề xuất và thử nghiệm 2–3 cách cải thiện hiệu năng. Bài nộp phải có code, báo cáo PDF và video thuyết trình hoặc file văn bản chứa đường dẫn video.

## 1.1. Những đầu ra bắt buộc

☐ Một dataset có nguồn rõ ràng và phù hợp với Decision Tree.

☐ Mô tả dataset: nguồn, số mẫu, số feature, target/class và lý do dataset phù hợp.

☐ Code tiền xử lý (nếu cần), chia train/test, huấn luyện baseline Decision Tree.

☐ Cây baseline được trực quan hóa hoặc trình bày rõ ràng.

☐ Metric phù hợp; với classification nên có tối thiểu Accuracy và Error Rate, cộng thêm Confusion Matrix, Precision, Recall, F1-score khi hợp lý.

☐ Phân tích cấu trúc cây: depth, leaf, split quan trọng, dấu hiệu cây quá đơn giản/quá sâu/overfit.

☐ 2–3 phương pháp cải thiện được triển khai riêng biệt, mỗi phương pháp có mô tả, kết quả mới, accuracy/error rate và giải thích.

☐ Bảng/biểu đồ so sánh baseline với các mô hình cải thiện và xác định phương án tốt nhất.

☐ Báo cáo PDF theo cấu trúc yêu cầu.

☐ Video thuyết trình chi tiết hoặc file .txt chứa link video.

☐ Một file ZIP duy nhất đúng quy tắc đặt tên của nhóm, có đủ report, code, video/link và tài liệu tùy chọn.

## 1.2. Điểm dễ mất điểm dù code chạy đúng

Chỉ đưa ra con số cuối cùng mà không giải thích vì sao kết quả thay đổi.

Nói “mô hình cải thiện” nhưng không chỉ ra baseline để so sánh.

Dùng test set để chọn hyperparameter quá nhiều lần, gây data leakage trong quá trình lựa chọn mô hình.

Cây quá lớn đến mức hình không đọc được và không có bản rút gọn để phân tích.

Report thiếu contribution của từng thành viên, thiếu nguồn dataset hoặc references.

Notebook chỉ chạy được trong máy của A vì đường dẫn tuyệt đối hoặc thiếu package/data.

# 2. CHIẾN LƯỢC HOÀN THÀNH NHANH CHO NHÓM BẬN

Nguyên tắc trung tâm: biến notebook của A thành nguồn sự thật duy nhất (single source of truth). Tất cả bảng số liệu, hình cây, metric và kết luận kỹ thuật phải xuất phát từ notebook này. B/C/D không tự chạy lại bằng cấu hình khác rồi tạo ra số liệu lệch nhau.

## 2.1. Chuỗi phụ thuộc tối thiểu

| Giai đoạn | Người chính | Đầu vào | Đầu ra chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kỹ thuật | A | Dataset + yêu cầu Lab | Notebook sạch, bảng kết quả, hình, file handoff |
| 2. Viết song song | B + C | Handoff từ A | Nội dung report theo phần được giao |
| 3. Tích hợp | D | Nội dung B/C + hình A | Report hoàn chỉnh, slide/script video |
| 4. Kiểm tra | A + D | Bản tích hợp | Đối chiếu số liệu, chạy lại code, checklist |
| 5. Nộp | D/đại diện | Tất cả file đã khóa | [GroupID].zip |

## 2.2. Quy tắc giảm thời gian chờ

A không chờ report: sau khi chốt số liệu, gửi ngay một gói handoff chứa CSV + ảnh + bảng tham số + 5–8 bullet kết luận.

B và C viết trên cùng một template báo cáo nhưng mỗi người chỉ sửa phần của mình; D là người hợp nhất để tránh xung đột phiên bản.

D chuẩn bị sẵn skeleton report và video trước khi B/C hoàn tất, để chỉ cần thay nội dung và hình.

Mọi nhận xét kỹ thuật phải gắn với số liệu cụ thể; không dùng câu chung chung như “pruning làm tốt hơn” nếu kết quả không chứng minh điều đó.

Khi hai mô hình gần như bằng nhau về accuracy, ưu tiên mô hình đơn giản hơn nếu có thể giải thích hợp lý về tính diễn giải và nguy cơ overfitting.

# 3. PHÂN CÔNG 4 NGƯỜI VÀ QUY TẮC HANDOFF

| Người | Vai trò | Việc chính | Được xem là hoàn thành khi… |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Technical Owner | Notebook, baseline, 2–3 improvements, metrics, figures, reproducibility | Có thể Restart & Run All; xuất đủ kết quả; gửi gói handoff rõ ràng |
| B | Report Writer 1 | Group Intro, Introduction, Dataset Description, Baseline Model | Nội dung có nguồn, đúng số liệu A, có figure/table placeholder hoặc caption |
| C | Report Writer 2 / Analyst | Tree Analysis, Improvement Methods, Comparison, Conclusion draft | Mỗi phương pháp có “what–result–why”; xác định winner có lập luận |
| D | Integrator / Presentation Owner | Ghép report, định dạng, references, video/script, final ZIP | Report sạch, video đủ nội dung, tên file đúng, checklist nộp bài đạt |

## 3.1. Quy tắc quyền chỉnh sửa

A sở hữu notebook chính. Sau khi “khóa kết quả”, người khác không tự thay seed, split, metric hoặc hyperparameter rồi dùng số mới trong report.

B và C sở hữu nội dung học thuật của phần mình nhưng không sửa số liệu nguồn.

D sở hữu bản report cuối và cấu trúc thư mục nộp. Mọi chỉnh sửa định dạng cuối cùng đi qua D.

Nếu phát hiện số liệu sai: báo A; A sửa notebook, chạy lại, rồi gửi một phiên bản kết quả mới có version rõ ràng.

## 3.2. Gói handoff chuẩn từ A

☐ Notebook cuối (.ipynb).

☐ CSV bảng so sánh model.

☐ Ảnh baseline tree đầy đủ + ảnh baseline tree rút gọn.

☐ Confusion matrix.

☐ Feature importance (nếu có).

☐ Ảnh cây của từng phương pháp cải thiện hoặc cây tốt nhất.

☐ Một file SUMMARY.txt/README.md ghi dataset, split, random_state, baseline, tham số tối ưu, winner và các nhận xét chính.

☐ Tên model trong CSV phải trùng với tên dùng trong report/video.

# 4. QUY TRÌNH TỔNG THỂ TỪ CODE ĐẾN ZIP

| Bước | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Bước 1 — Khóa kỹ thuật | A chạy lại toàn bộ notebook, sửa lỗi đường dẫn, xuất lại mọi file kết quả. |
| Bước 2 — Handoff | A gửi gói kết quả. B và C bắt đầu viết ngay; D tạo skeleton report/video. |
| Bước 3 — Viết song song | B viết phần đầu + baseline; C viết analysis + improvements + comparison. |
| Bước 4 — Tích hợp | D chèn hình, bảng, caption, references, contribution, chỉnh heading và numbering. |
| Bước 5 — Review kỹ thuật | A đối chiếu toàn bộ con số trong report với notebook/CSV. |
| Bước 6 — Video | D điều phối; mỗi người nói phần của mình hoặc D ghép voice/video tùy nhóm. |
| Bước 7 — QA | A kiểm code; B/C kiểm nội dung; D kiểm file/tên/format/link video. |
| Bước 8 — Đóng gói | Đại diện nhóm tạo [GroupID].zip và mở lại ZIP để chắc chắn file không hỏng/missing. |

Điểm chốt — Không bắt đầu bằng việc làm slide đẹp. Nếu chưa có một bảng kết quả cuối cùng và hình cây có thể dùng trong report, mọi phần khác vẫn có nguy cơ phải làm lại.

# 5. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHO THÀNH VIÊN A — TECHNICAL OWNER

Vì phần kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành, A chuyển từ “người code” sang “người khóa kết quả và kiểm chứng”. Mục tiêu là làm cho notebook có thể được người khác mở, chạy và đối chiếu mà không cần hỏi A từng chi tiết.

## 5.1. Checklist khóa notebook

☐ Xóa cell thử nghiệm thừa hoặc đánh dấu rõ “Optional/Exploration”.

☐ Mỗi import chỉ xuất hiện ở đầu notebook hoặc một khu vực rõ ràng.

☐ Có biến RANDOM_STATE cố định và sử dụng nhất quán.

☐ Train/test split chỉ thực hiện một lần cho các mô hình được so sánh.

☐ Baseline không lén chứa tuning; dùng cấu hình mặc định/đơn giản hợp lý.

☐ Hyperparameter improvement được chọn bằng validation/cross-validation trên training data thay vì nhìn test set liên tục.

☐ Accuracy và Error Rate được tính nhất quán; Error Rate = 1 − Accuracy.

☐ Các metric khác dùng cùng tập test và cùng convention (weighted/macro nếu có).

☐ Tất cả ảnh được lưu bằng tên cố định, không phải screenshot thủ công.

☐ Bảng comparison được sinh tự động từ model outputs.

☐ Không dùng đường dẫn tuyệt đối kiểu C:\Users\... hoặc /Users/... nếu có thể tránh.

☐ Restart kernel/runtime → Run All chạy hết không lỗi.

## 5.2. Bảng thông tin A phải bàn giao

| Thông tin | Giá trị nhóm điền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dataset | ________________ | Tên + nguồn |
| Số samples | ________________ | Sau tiền xử lý nếu có |
| Số features | ________________ | Trước/sau feature engineering phải nói rõ |
| Target/classes | ________________ | Tên lớp hoặc biến đích |
| Train/Test | ________________ | Ví dụ 80/20 |
| Random state | ________________ | Ví dụ 42 |
| Baseline train accuracy | ________________ | Dùng phân tích overfit |
| Baseline test accuracy | ________________ | Metric chính |
| Baseline error rate | ________________ | 1 − test accuracy |
| Baseline depth/leaves | ________________ | Độ phức tạp cây |
| Improvement 1 | ________________ | Phương pháp + tham số + result |
| Improvement 2 | ________________ | Phương pháp + tham số + result |
| Improvement 3 | ________________ | Nếu nhóm làm 3 phương pháp |
| Best model | ________________ | Tên + lý do |

## 5.3. Bộ file A nên xuất

| Tên gợi ý | Nội dung | Ai dùng |
| --- | --- | --- |
| Decision_Tree_Lab2.ipynb | Notebook hoàn chỉnh | A, D, giảng viên |
| model_comparison.csv | Bảng metric/complexity | B, C, D |
| baseline_tree_full.png | Cây baseline toàn bộ | B/C, report |
| baseline_tree_readable.png | 3–4 tầng đầu hoặc hình dễ đọc | C, video |
| baseline_confusion_matrix.png | Confusion Matrix baseline | B/C, report |
| baseline_feature_importance.png | Top feature importance | C, video/report |
| tree_improvement_1.png | Cây hoặc hình phương pháp 1 | C/D |
| tree_improvement_2.png | Cây hoặc hình phương pháp 2 | C/D |
| tree_improvement_3.png | Nếu có | C/D |
| SUMMARY.md | Tóm tắt số liệu chốt | B/C/D |

## 5.4. Review report với vai trò A

Đối chiếu mọi phần trăm accuracy/error rate với CSV; không kiểm bằng trí nhớ.

Kiểm tra tên feature được mô tả trong split quan trọng có đúng với cây/hình.

Kiểm tra câu “mô hình X tốt nhất” có đúng metric mà nhóm tuyên bố tối ưu.

Nếu C viết “giảm overfitting”, phải có bằng chứng: train-test gap giảm, cây đơn giản hơn, validation/test hợp lý hơn, hoặc lập luận tương ứng.

# 6. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHO THÀNH VIÊN B — REPORT WRITER 1

## 6.1. Phần B chịu trách nhiệm

☐ Group Introduction: group name, MSSV, member list, contribution.

☐ Introduction: Decision Tree là gì và mục tiêu dự án.

☐ Dataset Description: nguồn, samples, features, target, class distribution nếu cần, preprocessing.

☐ Baseline Model: cách chia train/test, mô hình baseline, figure cây, metric baseline.

☐ References cho dataset, thư viện, tài liệu nền tảng đã dùng trong các phần trên.

## 6.2. Khung viết Dataset Description

Nên trả lời lần lượt 6 câu hỏi: (1) dataset tên gì? (2) lấy từ đâu? (3) có bao nhiêu mẫu? (4) có bao nhiêu feature? (5) target/classes là gì? (6) vì sao phù hợp với Decision Tree?

Mẫu diễn đạt — “Bộ dữ liệu [Tên] được lấy từ [Nguồn]. Sau bước [tiền xử lý nếu có], dữ liệu gồm [N] quan sát và [M] biến đầu vào. Biến mục tiêu là [Target], gồm [các lớp]. Dataset phù hợp với Decision Tree vì [lý do về loại bài toán, kiểu feature, khả năng diễn giải hoặc khả năng học ranh giới phi tuyến].”

## 6.3. Khung viết Baseline Model

Nói rõ split ratio và random state nếu nhóm muốn tăng tính tái lập.

Mô tả baseline là điểm tham chiếu trước tuning; không gọi baseline là “mô hình cuối”.

Chèn hình cây; nếu cây quá lớn, chèn bản readable vào nội dung chính và full tree vào phụ lục nếu cần.

Báo cáo Accuracy + Error Rate; có thể thêm Precision/Recall/F1/Confusion Matrix để phần đánh giá đủ chiều sâu.

Nhắc đến train accuracy nếu nó giúp chứng minh overfitting, nhưng tránh kết luận chỉ từ một con số.

## 6.4. Đầu ra B bàn giao cho D

☐ Text hoàn chỉnh theo heading được giao, không chỉ bullet thô.

☐ Mỗi bảng/hình có caption gợi ý.

☐ Mọi số liệu được copy từ SUMMARY/CSV của A.

☐ Citation/reference source được ghi đủ để D đưa vào References.

☐ Không tự đổi tên model hoặc làm tròn số khác với bảng comparison mà không thống nhất.

# 7. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHO THÀNH VIÊN C — ANALYST / REPORT WRITER 2

## 7.1. Phần C chịu trách nhiệm

☐ Analysis of the Tree: cấu trúc, split quan trọng, complexity, dấu hiệu overfitting/underfitting.

☐ Improvement Method 1: mô tả → cấu hình → kết quả → giải thích.

☐ Improvement Method 2: mô tả → cấu hình → kết quả → giải thích.

☐ Improvement Method 3 nếu nhóm triển khai 3 phương pháp.

☐ Comparison of Results: bảng tổng hợp + winner + trade-off.

☐ Bản nháp Conclusion về kết quả kỹ thuật và bài học.

## 7.2. Công thức “WHAT → RESULT → WHY” cho mỗi improvement

| Thành phần | C cần viết gì | Ví dụ ý tưởng |
| --- | --- | --- |
| WHAT | Thay đổi gì so với baseline? | Giới hạn max_depth / tăng min_samples_leaf / pruning |
| RESULT | Metric và complexity thay đổi thế nào? | Accuracy từ … lên …; depth từ … xuống … |
| WHY | Tại sao có/không có cải thiện? | Giảm các split quá đặc thù, giảm variance, tăng generalization; hoặc mất thông tin nên underfit |

## 7.3. Cách xác định winner đúng cách

Nếu metric chính cải thiện rõ: chọn model tốt nhất trên test sau khi tuning bằng validation/CV.

Nếu accuracy bằng/nhỉnh rất ít: xem F1/Recall nếu bài toán quan tâm lớp cụ thể; đồng thời xem depth/leaves để đánh giá tính đơn giản.

Không tuyên bố model phức tạp hơn “tốt hơn” chỉ vì train accuracy cao.

Không che giấu phương pháp không cải thiện; đề bài cho phép và yêu cầu giải thích vì sao phương pháp có hoặc không giúp.

## 7.4. Đầu ra C bàn giao cho D

☐ Phân tích baseline tree có ít nhất 2–4 nhận xét cụ thể dựa trên hình/số liệu.

☐ Mỗi improvement có 1 tiểu mục riêng.

☐ Có bảng comparison hoặc nội dung để D tạo bảng.

☐ Có một đoạn “best method” rõ ràng, không mơ hồ.

☐ Conclusion draft nêu học được gì và hiệu quả của Decision Tree trên dataset đã chọn.

# 8. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHO THÀNH VIÊN D — INTEGRATOR / PRESENTATION OWNER

## 8.1. Việc D có thể làm ngay khi chưa nhận nội dung

Tạo report skeleton theo đúng thứ tự mục trong đề.

Tạo trang đầu, phần member/contribution, heading style, caption style, references section.

Chuẩn bị bảng comparison trống theo cột A sẽ cung cấp.

Tạo slide/script skeleton theo flow dataset → baseline → tree → improvements → comparison → conclusion.

Chuẩn bị cấu trúc thư mục final và quy tắc tên file.

## 8.2. Nhiệm vụ tích hợp report

☐ Số liệu thống nhất 100% với A.

☐ Heading và numbering nhất quán.

☐ Hình không mờ, không méo; cây phải đọc được ở mức cần thảo luận.

☐ Mọi figure/table đều được nhắc đến trong nội dung trước hoặc sau khi xuất hiện.

☐ Caption dùng một chuẩn: Figure 1…, Table 1… hoặc Hình/Bảng nếu course cho phép.

☐ Không có đoạn trùng lặp do B và C cùng giải thích một ý.

☐ References có dataset source, documentation/library và tài liệu đã tham khảo.

☐ PDF export không bị lệch bảng/hình hoặc mất font.

## 8.3. Nhiệm vụ video

Video phải thể hiện dataset, cách xây dựng Decision Tree, cây kết quả, accuracy/error rate, từng cải thiện và giải thích lý do.

Tận dụng chính figure/table trong report để tránh tạo hệ nội dung thứ hai.

Không cần animation phức tạp; ưu tiên chữ lớn, hình rõ, flow ngắn gọn.

Nếu dùng link video, kiểm tra quyền truy cập bằng cửa sổ ẩn danh hoặc tài khoản khác trước khi đóng gói.

# 9. CHUẨN KỸ THUẬT CHO THÍ NGHIỆM DECISION TREE

## 9.1. Tiền xử lý và chia dữ liệu

Decision Tree không bắt buộc standardization như nhiều mô hình khoảng cách/gradient, nhưng dữ liệu vẫn có thể cần xử lý missing values, categorical encoding, duplicate hoặc target bất thường. Mọi bước tiền xử lý phải được mô tả trong report nếu có ảnh hưởng đến dữ liệu.

Dùng stratified split cho classification khi phù hợp để tỷ lệ lớp giữa train/test không bị lệch quá nhiều.

Giữ test set cho đánh giá cuối; dùng training data + cross-validation để chọn hyperparameter.

Nếu có feature engineering/selection, phải tránh học thông tin từ test set trước khi đánh giá.

## 9.2. Baseline

Baseline là cây tham chiếu trước khi áp dụng cải thiện. Mục tiêu không phải làm baseline yếu một cách giả tạo, mà dùng cấu hình đơn giản/hợp lý để quan sát vấn đề như độ sâu quá lớn, train accuracy gần 100% nhưng test thấp hơn, hoặc cây có quá nhiều leaf.

## 9.3. Metric classification

| Metric | Ý nghĩa | Dùng để nói gì |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | Tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ mẫu test | Tổng quan hiệu năng khi lớp tương đối cân bằng |
| Error Rate | 1 − Accuracy | Tỷ lệ dự đoán sai; đề yêu cầu báo cáo |
| Precision | Trong các mẫu dự đoán thuộc lớp dương, bao nhiêu đúng | Quan trọng khi false positive có chi phí |
| Recall | Trong các mẫu thực sự dương, mô hình bắt được bao nhiêu | Quan trọng khi false negative có chi phí |
| F1-score | Trung bình điều hòa của Precision và Recall | Cân bằng precision/recall |
| Confusion Matrix | Đếm đúng/sai theo từng lớp | Cho thấy loại lỗi cụ thể thay vì một con số tổng |

## 9.4. Improvement 1 — Giới hạn max_depth

Ý tưởng: giới hạn số tầng tối đa để cây không tiếp tục chia các nhánh quá đặc thù cho training set. Nếu baseline quá sâu, giảm max_depth thường làm cây dễ đọc hơn và có thể giảm overfitting. Nếu max_depth quá nhỏ, mô hình có thể underfit.

## 9.5. Improvement 2 — min_samples_leaf hoặc min_samples_split

Ý tưởng: buộc mỗi leaf hoặc split phải có đủ số mẫu, ngăn cây tạo các leaf chỉ đại diện cho rất ít quan sát. Đây là một dạng regularization trực tiếp lên cấu trúc cây.

## 9.6. Improvement 3 — Cost-complexity pruning

Ý tưởng: huấn luyện cây rồi cắt bớt các nhánh không đóng góp đủ lợi ích so với chi phí về độ phức tạp. Tham số pruning tạo trade-off giữa fit dữ liệu và kích thước cây. Cần chọn mức pruning bằng validation/CV thay vì nhìn test set liên tục.

## 9.7. Vì sao có thể một “improvement” làm kết quả kém đi?

Dataset nhỏ: khác biệt vài mẫu ở test set có thể làm accuracy dao động.

Regularization quá mạnh: cây bị cắt/giới hạn quá nhiều → underfitting.

Metric tối ưu trong CV không hoàn toàn trùng với test performance do sampling variance.

Baseline vốn đã phù hợp với split hiện tại nên thay đổi không tạo lợi ích rõ.

Cách viết đúng — Không cần ép tất cả phương pháp “tăng accuracy”. Giá trị học thuật nằm ở việc thử, đo, so sánh và giải thích vì sao có hoặc không có cải thiện.

# 10. CÁCH PHÂN TÍCH CÂY VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

## 10.1. Đọc một node của cây

Feature và threshold: điều kiện chia, ví dụ feature X ≤ t.

Impurity (Gini/Entropy): mức độ trộn lớp; thấp hơn thường nghĩa là node thuần hơn.

Samples: số mẫu training đi tới node.

Value/class distribution: số mẫu theo lớp trong node.

Predicted class: lớp được gán cho node/leaf.

## 10.2. Năm câu hỏi để phân tích baseline tree

Root split dùng feature nào? Điều đó gợi ý feature này có vai trò gì?

Cây sâu bao nhiêu, có bao nhiêu leaf? Có dấu hiệu quá phức tạp không?

Một vài split đầu tiên có dễ giải thích theo ngữ cảnh dataset không?

Train accuracy và test accuracy chênh nhau bao nhiêu?

Có nhánh/leaf chứa rất ít mẫu không? Nếu có, đó có thể là dấu hiệu cây đang học chi tiết quá mức.

## 10.3. Khung diễn giải overfitting

Mẫu — “Baseline đạt training accuracy [A] nhưng test accuracy chỉ [B], đồng thời cây có depth [D] và [L] leaf. Khoảng cách train–test cùng với cấu trúc tương đối phức tạp cho thấy mô hình có khả năng học quá sát training data. Sau khi áp dụng [phương pháp], depth/leaves giảm còn […] và test performance […], cho thấy [mức độ] generalization được cải thiện.”

## 10.4. Khi không nên nói “overfitting”

Không có bằng chứng từ train-vs-test/validation hoặc complexity.

Cả train và test accuracy đều thấp: có thể là underfitting hoặc dataset/feature chưa đủ.

Chỉ vì cây “trông lớn” nhưng test vẫn ổn; cần kết hợp nhiều dấu hiệu.

# 11. KHUNG BÁO CÁO BẮT BUỘC VÀ NỘI DUNG TỪNG MỤC

Đề Lab quy định cấu trúc report gồm Group Introduction, Introduction, Dataset Description, Baseline Model, Analysis of the Tree, Improvement Methods, Comparison of Results, Conclusion và References. Nhóm nên giữ nguyên cấu trúc này để người chấm dễ đối chiếu yêu cầu.

| Mục | Nội dung tối thiểu | Owner |
| --- | --- | --- |
| a. Group Introduction | Tên nhóm; danh sách thành viên; MSSV; contribution cụ thể. | D |
| b. Introduction | Giới thiệu ngắn Decision Tree; mục tiêu dự án; phạm vi thí nghiệm. | B |
| c. Dataset Description | Nguồn, N samples, M features, target/classes, preprocessing, lý do phù hợp. | B |
| d. Baseline Model | Train/test, cấu hình baseline, tree figure, accuracy/error rate và metric bổ sung. | B + A review |
| e. Analysis of the Tree | Depth/leaves, root/key splits, strengths/weaknesses, overfit/underfit. | C |
| f. Improvement Methods | Mỗi phương pháp riêng: description, setting, result, accuracy/error, explanation. | C |
| g. Comparison of Results | Bảng so sánh, best method, trade-off performance vs complexity. | C + D |
| h. Conclusion | Key findings, bài học, hiệu quả của Decision Tree với dataset. | C draft + D polish |
| i. References | Dataset source, sklearn/documentation, textbooks/articles được sử dụng. | B + D |

## 11.1. Bố cục hình và bảng nên có

| Đề xuất | Nội dung | Nơi đặt |
| --- | --- | --- |
| Figure 1 | Baseline decision tree (readable) | Baseline Model |
| Figure 2 | Baseline confusion matrix | Baseline Model / Analysis |
| Figure 3 | Feature importance (nếu dùng) | Analysis |
| Figure 4–6 | Improved tree / result figure | Improvement Methods |
| Table 1 | Dataset summary | Dataset Description |
| Table 2 | Model comparison | Comparison of Results |

## 11.2. Mức độ chi tiết hợp lý

Không biến report thành giải thích toàn bộ lý thuyết Decision Tree; chỉ đủ nền tảng để hiểu thí nghiệm.

Ưu tiên bằng chứng của chính nhóm: bảng metric, cây, confusion matrix, complexity.

Mỗi improvement nên có một tiểu mục rõ và kết thúc bằng 1–2 câu giải thích kết quả.

Conclusion không đưa số liệu mới chưa xuất hiện ở phần trước.

# 12. KHUNG VIDEO THUYẾT TRÌNH

Đề yêu cầu video trình bày dataset, cách xây dựng mô hình, cây kết quả, accuracy/error rate, các phương pháp cải thiện và giải thích vì sao cải thiện giúp tăng hiệu năng. Không có yêu cầu thời lượng cụ thể trong đề, vì vậy nhóm nên ưu tiên đủ nội dung và rõ ràng.

| Phần | Người gợi ý | Nội dung | Tài liệu dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mở đầu | D | Tên đề tài, mục tiêu, thành viên | Slide title |
| 2. Dataset | B | Nguồn, samples/features/classes, preprocessing | Dataset table |
| 3. Baseline | A hoặc B | Split, model, baseline metrics | Tree + confusion matrix |
| 4. Tree Analysis | C | Root/key splits, depth/leaves, overfit | Readable tree |
| 5. Improvements | C + A | 3 phương pháp, setting, result, why | Improved tree/table |
| 6. Comparison | C | Bảng tổng hợp, winner, trade-off | Comparison table |
| 7. Conclusion | D | Key findings + teamwork/learning | Summary slide |

## 12.1. Quy tắc nói trong video

Không đọc nguyên văn report; mỗi slide chỉ có 1–3 thông điệp chính.

Khi chỉ vào cây, zoom vào vài node quan trọng thay vì cố đọc toàn bộ.

Mỗi phương pháp improvement cần trả lời: thay gì, kết quả gì, tại sao.

Kết luận phải nói rõ model nào tốt nhất theo tiêu chí nhóm chọn.

Nếu dùng link: quyền xem phải là mức giảng viên có thể truy cập mà không xin quyền.

# 13. QUY TẮC LÀM VIỆC BẤT ĐỒNG BỘ KHI MỌI NGƯỜI BẬN

## 13.1. Một nguồn duy nhất cho từng loại nội dung

| Loại dữ liệu | Nguồn chính | Không làm |
| --- | --- | --- |
| Số liệu model | model_comparison.csv / SUMMARY của A | Copy từ screenshot/chat cũ |
| Code | Notebook chính của A | Mỗi người giữ một notebook khác nhau |
| Report | Một file master do D quản lý | Merge 4 file Word bằng copy-paste cuối giờ |
| Video | Một script/slide master của D | Mỗi người tự làm slide riêng style khác nhau |
| Tài liệu nộp | Final folder của D | Gửi file rải rác trong chat |

## 13.2. Format cập nhật trạng thái

Mẫu tin nhắn — “[Tên] — DONE/NEED REVIEW/BLOCKED. Đã hoàn thành: […]. File/link: […]. Số liệu/figure dùng: […]. Việc còn lại: […]. Cần ai phản hồi: […].”

## 13.3. Quy tắc review nhanh

A review số liệu/kỹ thuật; B/C review logic học thuật phần của nhau; D review format và completeness.

Mỗi feedback phải cụ thể: vị trí + vấn đề + sửa đề xuất. Tránh “phần này chưa ổn”.

Khi deadline gần, chỉ sửa lỗi ảnh hưởng correctness/completeness trước; cosmetic sau.

# 14. CẤU TRÚC THƯ MỤC, TÊN FILE VÀ VERSION

Đề yêu cầu nộp một ZIP duy nhất tên [GroupID].zip, bên trong có report PDF, source code, video/video link và material tùy chọn. Nhóm nên giữ cấu trúc làm việc rõ ràng rồi chỉ copy bản final vào thư mục nộp.

Cấu trúc gợi ý:

[GroupID]_workspace/

├── 01_code/

│   ├── Decision_Tree_Lab2.ipynb

│   └── data/ (nếu cần và được phép phân phối)

├── 02_results/

│   ├── model_comparison.csv

│   └── figures/

├── 03_report/

│   ├── report_working.docx

│   └── [GroupID - Report].pdf

├── 04_video/

│   ├── script.docx/txt

│   └── [GroupID - Video].mp4 hoặc [GroupID - Video].txt

└── 99_final/

└── [GroupID].zip

## 14.1. Quy tắc version

Không dùng tên final_final_realfinal2. Dùng v01, v02 hoặc ngày/giờ nếu cần.

Khi A thay số liệu, tăng version của SUMMARY/CSV và báo D ngay.

Bản “FINAL” chỉ được gắn sau khi A và D cùng hoàn tất QA.

# 15. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH TRÁNH

| Lỗi | Hậu quả | Cách tránh |
| --- | --- | --- |
| Baseline và improved dùng split khác | So sánh không công bằng | Một split cố định cho toàn bộ model |
| Tuning bằng test set | Kết quả quá lạc quan / methodology yếu | CV trên training, test dùng cuối |
| Accuracy khác nhau giữa report/video | Mất độ tin cậy | Một CSV/SUMMARY duy nhất |
| Error rate tính sai | Sai yêu cầu trực tiếp | Luôn = 1 − accuracy |
| Cây full quá nhỏ không đọc được | Không phân tích được | Thêm readable top-level tree |
| Nói pruning luôn tăng accuracy | Kết luận quá mức | Bám kết quả thực tế |
| Thiếu giải thích why | Không đáp ứng trọng tâm đề | WHAT→RESULT→WHY cho từng method |
| Code phụ thuộc máy A | Giảng viên khó chạy | Relative path, README, Run All test |
| Link video cần xin quyền | Không truy cập được | Test incognito/khác account |
| ZIP thiếu file hoặc sai tên | Bài nộp không đầy đủ | Checklist + mở ZIP sau khi tạo |

# 16. CHECKLIST NGHIỆM THU CUỐI CÙNG

## 16.1. Code

☐ Notebook chạy từ đầu đến cuối không lỗi trong môi trường sạch hợp lý.

☐ Có load/preprocess/split/train/evaluate/tree visualization.

☐ Có baseline và 2–3 improvement methods.

☐ Metric và figure sinh ra từ code, không chỉnh số thủ công.

☐ Code được tổ chức và comment vừa đủ để đọc.

## 16.2. Report

☐ Có Group Introduction + contribution của cả 4 người.

☐ Có Introduction và project objective.

☐ Có Dataset Description đầy đủ.

☐ Có Baseline Model + tree + accuracy/error rate.

☐ Có Analysis of the Tree.

☐ Có 2–3 Improvement Methods; mỗi method có description/result/accuracy/error/explanation.

☐ Có Comparison of Results + best method.

☐ Có Conclusion.

☐ Có References.

☐ Mọi con số khớp với notebook/CSV.

☐ PDF mở được, không mất hình/font, bảng không tràn trang.

## 16.3. Video

☐ Nêu dataset.

☐ Nêu cách build Decision Tree.

☐ Hiển thị/giải thích cây kết quả.

☐ Nêu accuracy và error rate.

☐ Trình bày từng improvement.

☐ Giải thích vì sao kết quả cải thiện hoặc không cải thiện.

☐ Có comparison và kết luận.

☐ File/link mở được từ máy/tài khoản khác.

## 16.4. Submission package

☐ Tên ZIP: [GroupID].zip.

☐ Có [GroupID - Report].pdf.

☐ Có [GroupID - Code].zip hoặc folder code theo quy định.

☐ Có [GroupID - Video].mp4 hoặc [GroupID - Video].txt.

☐ Optional Materials nếu có đặt đúng tên.

☐ Một đại diện nhóm thực hiện nộp.

☐ Mở lại ZIP sau khi tạo để kiểm tra mọi file tồn tại và mở được.

Definition of Done của cả dự án — Một người không tham gia code có thể mở report và hiểu dataset → baseline → vấn đề → 2–3 cải thiện → bảng so sánh → winner; đồng thời notebook có thể chạy và tạo ra đúng các con số đó.

# PHỤ LỤC A — MẪU BẢNG KẾT QUẢ VÀ MẪU CÂU DIỄN GIẢI

## A.1. Bảng so sánh chuẩn

| Model | Key Parameter | Train Acc. | Test Acc. | Error Rate | F1 | Depth | Leaves |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | Default / … | … | … | … | … | … | … |
| Max Depth | max_depth = … | … | … | … | … | … | … |
| Min Samples Leaf | min_samples_leaf = … | … | … | … | … | … | … |
| Pruning | ccp_alpha = … | … | … | … | … | … | … |

## A.2. Mẫu diễn giải baseline

“Mô hình baseline đạt accuracy [X] trên tập test, tương ứng error rate [1−X]. Trên tập training, accuracy đạt [Y]. Cây có depth [D] và [L] leaf. [Nếu phù hợp: Khoảng cách giữa training và test performance cùng với độ phức tạp của cây cho thấy khả năng overfitting.]”

## A.3. Mẫu diễn giải max_depth

“Khi giới hạn max_depth ở [k], cây trở nên [nông hơn/đơn giản hơn], với test accuracy [X] và error rate [E]. So với baseline, [metric] [tăng/giảm/gần như không đổi] trong khi độ phức tạp [giảm/tăng]. Điều này cho thấy [diễn giải dựa trên kết quả].”

## A.4. Mẫu diễn giải min_samples_leaf

“Việc tăng min_samples_leaf lên [k] buộc mỗi leaf phải được hỗ trợ bởi nhiều mẫu hơn, hạn chế các nhánh quá đặc thù. Kết quả test accuracy là [X], so với baseline [B]. [Giải thích dựa trên train-test gap/depth/leaves].”

## A.5. Mẫu diễn giải pruning

“Cost-complexity pruning với ccp_alpha [a] loại bỏ các nhánh có đóng góp thấp so với độ phức tạp. Cây sau pruning có depth [D] và [L] leaf, test accuracy [X]. So với baseline, [kết quả]; điều này cho thấy mức pruning được chọn [phù hợp/quá mạnh/chưa tạo khác biệt rõ].”

## A.6. Mẫu kết luận winner

“Trong các mô hình được thử nghiệm, [Model] được chọn là phương án tốt nhất vì đạt [metric] [X] trên tập test và đồng thời [có cấu trúc đơn giản hơn / F1 tốt hơn / giảm khoảng cách train–test]. Do đó, mô hình này tạo cân bằng tốt nhất giữa hiệu năng dự đoán và khả năng diễn giải trên dataset đã chọn.”

# PHỤ LỤC B — MẪU TIN NHẮN HANDOFF GIỮA CÁC THÀNH VIÊN

## B.1. A → B/C/D

[A] DONE — Technical results locked. Dataset: […]. Split/random_state: […]. Baseline test acc/error: […]. Improvement 1: […]. Improvement 2: […]. Improvement 3: […]. Best model: […]. Files: notebook, model_comparison.csv, figures, SUMMARY. Từ giờ mọi số liệu report/video dùng đúng bộ này; nếu cần thay đổi số liệu báo mình trước.

## B.2. B → D

[B] DONE — Đã xong Group Intro + Introduction + Dataset + Baseline. Số liệu lấy từ SUMMARY v__. Figures cần chèn: […]. References cần thêm: […]. Chỗ cần A kiểm kỹ thuật: […].

## B.3. C → D

[C] DONE — Đã xong Tree Analysis + Improvements + Comparison + Conclusion draft. Winner đề xuất: […] vì […]. Table dùng: model_comparison.csv. Chỗ cần A xác nhận: […].

## B.4. D → cả nhóm trước khi nộp

[D] FINAL REVIEW — Report PDF: […]. Video/link: […]. Code package: […]. Các mục còn cần check: A = số liệu/code; B = dataset/reference; C = analysis/winner; D = format/file naming/link access. Sau khi 4 người OK, mình tạo [GroupID].zip và kiểm tra lại nội dung ZIP.

# CĂN CỨ YÊU CẦU

Tài liệu này được xây dựng từ file “Lab 2 - Decision Tree Modeling and Improvement” mà nhóm cung cấp, đặc biệt các mục General Requirements, Project Requirements, Required Tasks, Submission Requirements, Written Report Structure và Important Notes. Khi có khác biệt giữa tài liệu hướng dẫn nội bộ này và thông báo mới của giảng viên/môn học, ưu tiên yêu cầu chính thức mới nhất của môn học.